## Sheet1
梅钢炼钢厂倒罐站脱硫区除尘改造
工程名称：梅钢炼钢厂倒罐站脱硫区除尘改造（电气 图纸部分）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 招标量 |  | 蓝图工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 签证工程量 |  | 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价
一、蓝图 ASG12030E01
设备安装
电气（非设备用材）
1 | y20101003001 | 镀锌电缆桥架 | 电缆桥架400×150， | t | 8.33 |  | 6.16 | 11203.69 | 69014.7304 | 69139
2 | y20102001001 | 油漆钢构件 | 槽钢10# | t | 0.6 |  | 0.17 | 7747.33 | 1317.0461 | 918
3 | y20102002001 | 镀锌钢构件 | 镀锌角钢L50×5 | t | 1.6 |  | 0.1885 | 11582.67 | 2183.3333 | 1026
4 | y20201001002 | 镀锌钢管 SC25 | 镀锌钢管 SC25 | t | 2.57 |  | 2.074 | 8869.22 | 18394.7623 | 12029.2
5 | y20201001003 | 镀锌钢管 SC50 | 镀锌钢管SC50 | t | 1.3 |  | 0.31 | 8578.32 | 2659.2792 | 1798
6 | y20201006001 | 金属软管 SC25 | 金属软管 SC25 | m | 10 |  | 50 | 99.9 | 4995
7 | y20201009001 | 电缆防护密封套管 | 电缆防护密封套管ZK20-2.5 | m |  |  | 200 | 100 | 20000
8 | y20303001001 | 聚氯乙烯绝缘铜芯线 | BV 1×2.5 | m |  |  | 635 | 3.22 | 2044.7
9 | y20401004001 | 工厂灯 | 金卤灯150W | 套 |  |  | 16 | 1351.23 | 21619.68 | 13000
10 | y20403003001 | 有机防火堵料 | 柔性有机防火堵料DFD-III | t |  |  | 0.05 | 18714 | 935.7
11 | y20404002001 | 接地用镀锌型钢 | 镀锌扁钢-25×4 | t |  |  | 0.12 | 16086.43 | 1930.3716
12 | y20405002001 | 照明配电箱 | 照明配电箱PZ30 | 台 |  |  | 2 | 1355.72 | 2711.44
13 | y20405003001 | 警铃 | 警铃 | 个 |  |  | 2 | 243.15 | 486.3
14 | y20405006001 | 电缆滑车，坑内电缆悬挂装置 | 电缆滑车30个(坑内电缆悬挂装置)DLHC-E | 个 |  |  | 30 | 1200 | 36000
14 | y20301001006 | 拆除工程 | 拆除电缆 | m |  |  | 9000 | 4 | 36000
14 | y20301001006 | 拆除电缆桥架 | 400*150 | m |  |  | 250 | 20 | 5000
电气（设备用材）
1 | y20301001001 | 电力电缆 | ZR-YGF-0.6/1kV 3×10+1×6 | m | 500 |  | 155 | 9.88 | 1531.4
2 | y20301001001 | 电力电缆 | ZR-BPFFP 3*10+3*2.5 | m |  |  | 180 | 9.88 | 1778.4
3 | y20301001004 | 鱼雷罐车插头电缆 | JKGFPFP-2×35+4×6+6×2.5 | m | 100 |  | 150 | 14.53 | 2179.5
4 | y20301001005 | 过跨车电缆 | JKGGF 3×40+3×6.5 | m | 500 |  | 435 | 21.81 | 9487.35
5 | y20301001002 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV 5*4 | m |  |  | 175 | 8.17 | 1429.75
6 | y20301001002 | 电力电缆 | ZR-YGF-0.6/1kV 4*6+1*4 | m |  |  | 65 | 8.17 | 531.05
7 | y20301001002 | 电力电缆 | ZR-YGF-0.6/1kV 4*4 | m |  |  | 275 | 8.17 | 2246.75
8 | y20301001002 | 电力电缆 | ZR-YGF-0.6/1kV 4*2.5 | m |  |  | 595 | 8.17 | 4861.15
9 | y20301001005 | 电力电缆 | ZR-YGF-0.6/1kV 4*35+1*16 | m |  |  | 35 | 21.81 | 763.35
10 | y20301002001 | 控制电缆 | ZR-KVVRP-0.5kV 4×1.5 | m |  |  | 2605 | 4.75 | 12373.75
11 | y20301002002 | 控制电缆 | ZR-KFFRP-0.5kV 14×1.5 | m |  |  | 110 | 5.59 | 614.9
12 | y20301002003 | 控制电缆 | ZR-KFFRP-0.5kV 7×1.5 | m |  |  | 1580 | 7.27 | 11486.6
13 | y20301002004 | 控制电缆 | ZR-KFFRP-0.5kV 2×1.5 | m |  |  | 360 | 4.75 | 1710
14 | y20301003002 | 6芯信号电缆 | PZYA23500 | m |  |  | 105 | 3.47 | 364.35
| 小计 | [7 empty] | 256435.02 | 97910.2
二、蓝图ASG12030T01
电气（设备用材）
1 | y20301003001 | 视频电缆 | SYV-75-5 | m |  |  | 300 | 0.95 | 285
2 | y20301002006 | 控制电缆 | RVV-3×2.5mm2 | m |  |  | 300 | 4.75 | 1425
电气（非设备用材）
1 | y20201001001 | 镀锌钢管 SC20 | 镀锌钢管SC20 | t |  |  | 0.51 | 9426.36 | 4807.4436 | 2958
2 | y20102002001 | 镀锌钢构件 | 镀锌角钢L50×5 | t |  |  | 0.1885 | 11582.67 | 2183.3333 | 1026
3 | y20201006002 | 金属软管 SC20 | 金属软管 SC20 | m |  |  | 30 | 96.14 | 2884.2
4 | y20404002001 | 接地用镀锌型钢 | 镀锌扁钢-40×4 | t |  |  | 0.01 | 16086.43 | 160.8643
| 小计 | [7 empty] | 11584.9769 | 3984
三、设计修改通知单1#
| y20401004001 | 工厂灯 | 金卤灯150W | 套 |  |  |  | 1351.23 | 0 | 7800
| y20301001005 | 过跨车电缆 | JKGGF 3×50+3×10 | m |  |  | 300 | 21.81 | 6543
| y20301001002 | 电力电缆 | ZR-YGF-0.6/1kV 3*2.5 | m |  |  | 410 | 8.17 | 3349.7
| y20201006001 | 金属软管 SC25 | 金属软管 SC20、25、32、50 | m |  |  | 44 | 99.9 | 4395.6
| y20201001002 | 镀锌钢管 SC25 | 镀锌钢管 SC25 | t |  |  | 0.152 | 8869.22 | 1348.1214 | 881.6
| y20102002001 | 镀锌钢构件 | 镀锌角钢L50×5 | t |  |  | 0.943 | 11582.67 | 10922.4578 | 5092.2
| 小计 | [7 empty] | 26558.8793 | 13773.8
| 合计 | [7 empty] | 294578.8761 | 其中甲供材：115668.00